## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019中国企业国际融资洽谈会暨民企投融资洽谈会
项目类型 |  | □年初批复项目 □执行中调整项目 √执行中追加项目
市级主管部门 |  | 天津市发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市发展和改革委员会民营经济处
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 603 | 400 |  | 10 | 6.6 | 0.66 | 市财政局关于拨付市发展改革委2019融洽会暨民洽会专项经费的通知（津财行政指〔2019〕94号）中明确：除预拨资金外，其余资金根据审计结果据实支付。经审计核实确定本次会议市财政资金实际支出557.7万元，节约经费45.3万元。预计2020年8月底前拨付中标会务公司。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 603 | 400 |  | — | — | 0.66
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 举办开幕式、主论坛、平行分论坛、项目发布（路演）、展览展示、融资对接等一系列活动。会议规模1000余人。 |  |  | 举办了开幕式/主题论坛、平行论坛（会议）、路演推介、资本对接、展览展示、合作交流六大版块，共举办45场活动，包括1场开幕式/主题论坛、7场平行论坛（会议）、25场项目路演及推介、8场融资项目签约、2场揭牌仪式、1场报告发布仪式、1场商务交流和科技金融开放服务日活动。参会人数达1500余人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 活动场次 | 30场 | 45场 |  | 10 | 10
|  |  | 会议规模 | 1000人 | 1500人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 认可度 | 分管市领导认可 | 顺清常务副市长批示：融洽会民洽会非常成功，效果很好。 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 举办时间 | 2019年年内举办 | 2019年11月举办 |  | 5 | 5 | 按期举办
|  | 成本指标 | 预算控制 | 603万元 | 400万元 |  | 5 | 5 | 尾款根据审计结果据实支付。目前，审计工作已结束，预计8月底前拨付到位。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 专业观众参与度 | 300名全国知名民企、商协会、金融机构代表，500名天津本地民企、行业协会代表参会交流 | 370余名全国知名民企、商协会、金融机构代表，630余名天津本地民企、行业协会代表参会交流 |  | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 发挥媒体作用 | 与5家媒体合作，宣传报道篇数20篇左右 | 与新华社、央广网等31家媒体合作，新闻报道70篇 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参会客商满意度 | 无负面新闻 | 无负面新闻 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李延明 |  | 二级调研员 |  |  | 市发展改革委民营经济处
| 姜洪娥 |  | 一级调研员 |  |  | 市发展改革委民营经济处
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日