天津市重点项目管理办法

（征求意见稿）

- 总 则

第一条【编制依据】为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，践行新发展理念，进一步提升我市重点项目管理制度化、规范化水平，抓好重点项目建设，充分发挥重点项目对转方式、调结构、稳投资、促增长的重要作用，根据《政府投资管理条例》（国务院令第712号）《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）《天津市政府投资管理条例》（津人发〔2019〕33号）等有关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条【适用范围】本办法适用于我市行政区域范围内市级重点项目的组织申报、调度管理、服务保障、督导考核。

第三条【概念定义】本办法所称的重点项目，是指除房地产业项目以外，在我市行政区域内实施，符合国家和我市重大战略、发展规划、产业政策、行业规范和高质量发展的要求，对我市国民经济和社会发展具有支撑引领和示范带动作用的政府投资项目和企业投资项目。主要包括：

（一）基础设施

交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业。

- 工业

采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业。

- 服务业

批发和零售业，住宿和餐饮业，金融业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，居民服务、修理和其他服务业。

- 其他

农、林、牧、渔业，建筑业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业；公共管理、社会保障和社会组织。

第四条【项目分类】我市重点项目按照全生命周期闭环管理，分为重点谋划项目、重点储备项目、重点建设项目、重点竣工项目。

（一）重点谋划项目是指符合国家和我市重大战略、发展规划，处于前期策划、研究、论证阶段的项目；

（二）重点储备项目是指完成项目建议书批复或核准、备案手续，拟于下一年度开工建设的项目；

（三）重点建设项目是拟于本年度新开工建设、续建的的项目；

（四）重点竣工项目是指本年度前已开工建设并在本年度能够竣工投入使用的项目。

第二章 申报和确定

第五条【申报条件】投资规模5000万元及以上的市区两级政府投资项目、企业投资项目均可申报。

- 重点谋划项目应当符合国家重大战略、国家和我市发展规划和产业政策，节能减排降碳要求。

（二）重点储备项目原则上应由重点谋划项目转化，并获得投资项目在线审批监管平台项目代码。政府投资项目须完成项目建议书批复，并列入同级政府投资三年滚动计划；企业投资项目须完成核准或备案批复。

（三）重点建设项目原则上应由重点储备项目转化，落实建设用地、资金、环境影响评价、安全评价等建设条件，须在当年完成法定审批手续并开工建设或已经开工建设的项目。涉及社会稳定风险的项目须履行社会稳定风险评估程序。

已纳入上一年度重点建设项目清单的续建项目，除已建成或终止建设外，原则上自动结转至下一年度的市级重点建设项目清单。

（四）重点竣工项目由重点建设项目竣工验收合格后自动转化形成。

- 已列入国家级发展规划、区域规划、专项规划以及国家重大项目库且符合申报条件的项目，可优先列为市级重点项目。

第六条【申报程序】市发展改革部门依托天津市重大项目智慧管理平台（以下简称“平台”）组织开展市级重点项目申报工作，实施动态审核、清单式管理。

- 根据第三条所列范围和第五条申报要求，项目单位通过平台互联网端提出申请，各区人民政府、市级行业主管部门可通过平台政务外网端提出申请。

- 市级重点项目实行市区两级管理制度。市级行业主管部门依托平台对本部门项目进行初审，审核通过后推送至市发展改革部门；各区发展改革部门会同区行业主管部门依托平台对本区项目进行初审，审核通过后推送至市发展改革部门。

跨区域项目，由市级行业主管部门进行初审，审核通过后推送至市发展改革部门。

- 市发展改革部门依据申报项目基本信息，对项目代码、审批进度、投资规模、开工时间以及建设条件落实情况等进行复核，审核通过后，纳入市级重点项目库。

第七条【清单发布】市发展改革部门综合考虑项目成熟程度、规模体量，每年年初从市级重点项目库中择优选取具有引领性、示范性、带动性的重点项目，形成市级重点建设、重点储备项目年度建议清单，经委主任办公会审议并报请市人民政府同意后，于每年一季度向社会公布。

市发展改革部门会同各区人民政府、市级行业主管部门通过新闻媒介、召开新闻发布会等多种方式，宣传推介市级重点建设、重点储备项目清单。

第八条【清单管理】市级重点项目清单实行动态管理，包括项目退出、增补和调整。

（一）项目退出。

1.因国家宏观调控、产业政策调整、市场变化、不可抗力等因素影响无法继续实施的项目，可申请退出。

2.项目在推进过程中建设条件发生较大变化且不符合重点项目申报要求的，应及时予以调出。

3.项目单位报送虚假材料、数据或其他违法违规行为，一经发现，立即予以调出。

（二）项目增补。

根据国家有关政策要求和市委、市政府工作部署，对前期工作推进成熟且符合申报要求的项目，按第五条规定申请增补纳入重点项目清单。

（三）项目调整。

已列入重点储备项目清单的项目，前期工作推进较快，具备开工建设条件，经审核确认后，转入重点建设项目清单。

第三章 调度管理

第九条【项目调度】市发展改革部门依托平台，每月25日至次月5日对重点项目开复工情况、投资完成情况、项目进展情况及问题进行调度管理。督促谋划项目紧盯关键环节，加快推进前期工作；督促储备项目落实开工条件，尽快开工建设；督促新建、续建项目加快实施进度，尽快形成实物工作量；督促竣工项目达产达效，及时发挥效益。

第十条【部门职责】市发展改革部门是市级重点项目组织申报、综合管理、调度分析、协调服务、监督检查的牵头部门，每年组织市级重点项目申报审核工作，强化日常管理服务。

各区人民政府、市级行业主管部门应当依据各自职责，积极做好本地区、本行业、本领域重点项目的策划招引、滚动储备、筛选申报、推动实施、服务督促等工作。

要素保障部门应当依据部门职责，全面支持保障重点项目所需要素资源，细化完善支持政策，优先给予规划用地、建设资金、环境容量、配套服务等要素支持。

审批部门要依据法律、法规及政策规定，按照不断优化营商环境的要求，主动为市级重点项目办理前期审批手续提供绿色通道，精简审批流程。

第十一条【项目单位责任】项目单位是项目的实施主体和责任主体，应按照国家和我市有关法律、法规及相关规定，负责完善项目前期手续，筹措建设资金，落实项目建设条件，推进项目实施进度，确保工程质量和安全。

项目单位应对申报材料的合法性、真实性、准确性和完整性负责，进入市级重点项目库后，及时准确报送建设进展情况，不得弄虚作假，一旦发现，责令限期改正，情节严重的，取消市级重点项目资格。

第十二条【组织推动】各区人民政府、市级行业主管部门应按职责分工，逐月梳理市级重点项目问题清单，组织相关单位协调推动解决。对于跨区域、跨部门，难以协调解决的问题，及时提交市重点项目办。市重点项目办对相互推诿、协调推动不力的有关区人民政府、部门进行通报、约谈，必要时移交市纪委监委、市委组织部予以重点督办。

第十三条【审批管理】市级重点建设项目应严格按照国家和我市规定履行建设项目审批程序，严禁“未批先建”或边勘察、边设计、边施工的“边批边建”行为。严禁以列入市级重点项目作为项目审批的前置条件。

第四章 服务保障

第十四条【用地保障】强化市级重点项目用地保障，支持区域、园区实行“标准地”出让，加快推进区域评估，提高土地配置效率。市规划资源部门在分解全市年度土地利用计划时，预留一定的新增建设用地指标，优先保障市级重点项目主体工程的建设用地需求。

市区两级储备建设用地应优先供应用于市级重点项目建设，可以采取长期租赁、先租后让、租让结合、弹性年期等方式供应。项目所在区人民政府应负责落实重点建设项目配套工程的用地指标。

第十五条【能耗指标保障】市级重点项目所需用能指标由属地人民政府积极保障，增强能源消费总量管理弹性，对单位能耗经济产出效益显著的重点项目予以优先支持。

积极争取列入国家重大项目能耗单列，相关项目能耗分别从基年和评价考核年度能源消费总量中扣除。

第十六条【污染物排放指标保障】市级重点项目所需污染物排放指标由属地人民政府积极保障，不足部分在满足我市环境质量改善要求的条件下，由市级行业主管部门在指导企业挖掘自身减排潜力的同时，协调相关区通过‘指标互换、有偿调剂、预支减排量’等方式获得。

第十七条【财政资金保障】纳入市级重点项目清单的政府投资项目，市区两级财政部门应当依据项目进度，及时保障项目资金拨付。

市区两级财政部门每年年初应在财政预算中安排市级重点项目前期工作经费，支持开展项目谋划、可行性研究、初步设计、咨询评估等工作。

第十八条【社会资金保障】纳入市级重点项目清单的社会资本投资项目，在企业和金融机构自主决策、自担风险的前提下，通过市发展改革部门、市金融局、人民银行天津分行建立的重大项目融资对接长效机制，及时向金融机构推介。鼓励引导金融机构创新金融服务方式和产品，拓宽融资渠道，支持重点项目建设。

第十九条【配套保障】电力、交通、供水、供热、供气、通信等部门，应当优先保证市级重点建设项目施工生产用电、物资运输、通信和用水、用热、用气等方面的需要。

第二十条【优化审批服务】依据有关法律法规，市发展改革、规划资源、环境保护、应急管理、住房城乡建设等部门应按照“简化审批、优化流程、限时办结”的原则，指导项目单位加快开展项目前期工作，优先办理市级重点项目的规划用地、立项、环境评价、安全评价、用能评价、施工许可等审批手续，促进项目尽早开工。

第五章 督导考核

第二十一条【督导通报】市级重点项目实施旬分析、月通报、季总结、年考核制度。每旬对市级重点项目开复工情况进行分析；每月对市级重点项目进展情况和存在问题进行通报；每季对市级重点项目推进情况进行总结；每年对市级重点项目完成情况进行考核。

对月度监测指标情况较好的，在考核时予以额外加分；对月度监测指标情况较差的，在考核时扣减相应分数。对于连续两个月度未完成月度投资计划的相关区人民政府和市级行业主管部门，进行约谈并督促整改。

第二十二条【绩效考核】每年度对各区人民政府、市级行业主管部门推进市级重点项目成效进行综合评估。根据评估结果，对各区人民政府、市级行业主管部门进行排名，由市绩效办依据排名顺序在绩效考核中予以加分。

第六章 附 则

第二十三条【国家重点项目】在我市行政区域内实施的国家重点项目执行国家管理规定，同时享受我市重点项目的政策和服务。

第二十四条【有效期限】本办法实施中的具体问题由市发展改革委会同市级有关部门负责解释。本办法自印发之日起施行，有效期5年。