|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年风电、光伏发电项目开发建设方案 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 所属集团 | 项目类型 | 项目规模（MW） | 储能配置比例（%） | 所属区 | 建设地点  （具体到镇/街） | 计划开工时间  （年/月） | 计划投产时间  （年/月） |
| 1 | 华能天津海晶“盐光互补”光伏发电项目 | 华能(天津)清洁能源有限公司 | 华能集团 | 集中式光伏 | 1000 | 15 | 滨海新区 | 天津经济技术开发区 | 2023年6月 | 2024年7月 |
| 2 | 太平镇450兆瓦光伏发电项目 | 广州发展新能源股份有限公司 | 广州发展新能源股份有限公司 | 集中式光伏 | 450 | 15 | 滨海新区 | 太平镇 | 2022年12月 | 2023年12月 |
| 3 | 国投天津滨海杨家泊镇高庄西150兆瓦光伏项目 | 国投电力控股股份有限公司 | 国家开发投资集团有限公司 | 集中式光伏 | 150 | 15 | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 2023年4月 | 2023年12月 |
| 4 | 天津华电滨海汉沽100MW“绿色生态复合”光伏发电项目 | 华电新能源集团股份有限公司天津分公司 | 中国华电集团有限公司 | 集中式光伏 | 100 | 15 | 滨海新区 | 汉沽街 | 2023年6月 | 2024年6月 |
| 5 | 国电电力天津滨海新区大港板桥农场“渔光互补”光伏发电项目 | 天津国电电力新能源开发有限公司 | 国家能源集团 | 集中式光伏 | 48.9 | / | 滨海新区 | 古林街 | 2023年9月 | 2024年8月 |
| 6 | 胡家园47.17兆瓦渔光互补项目 | 国家能源（山东）新能源有限公司 | 国家能源集团 | 集中式光伏 | 47.17 | / | 滨海新区 | 胡家园街 | 2022年11月 | 2023年4月 |
| 7 | 智通滨海杨家泊43.2MW风力发电项目 | 天津智通新能科技有限公司 | 天津国达新能源科技有限公司 | 集中式风电 | 43.2 | / | 滨海新区 | 杨家泊镇 | 2023年7月 | 2023年12月 |
| 8 | 国电电力北大港农场25MW渔光互补项目 | 天津国电电力新能源开发有限公司北大港分公司 | 国家能源集团 | 集中式光伏 | 25 | / | 滨海新区 | 小王庄镇 | 2022年11月 | 2023年12月 |
| 9 | 北辰区双口镇50MW风电项目 | 中电建津辰新能源（天津）有限公司 | 中国电力建设股份有限公司 | 集中式风电 | 50 | / | 北辰区 | 双口镇 | 2023年6月 | 2024年6月 |
| 10 | 武清区上马台镇80MW风电项目 | 天津尚润新能源科技有限公司 | 中国电力建设集团（股份）有限公司 | 集中式风电 | 80 | 15 | 武清区 | 上马台王老庄、北五村 | 2023年6月 | 2023年12月 |
| 11 | 国能鑫源（天津）新能源开发有限公司崔黄口二期48MW风电工程项目 | 国能鑫源（天津）新能源开发有限公司 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 集中式风电 | 48 | / | 武清区 | 崔黄口镇 | 2023年6月 | 2023年12月 |
| 12 | 国家电力天津武清大碱厂48MW渔光互补项目 | 国电电力廊坊能源有限公司 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 集中式光伏 | 48 | / | 武清区 | 大碱厂镇 | 2023年7月 | 2023年12月 |
| 13 | 崔黄口镇48MW风电项目 | 京广（天津）绿色能源有限公司 | 京广能源有限公司 | 集中式风电 | 48 | / | 武清区 | 崔黄口镇 | 2023年8月 | 2025年1月 |
| 14 | 天津武清区泗村店100.5MW风电项目 | 中国能源建设集团投资有限公司 | 中国能源建设股份有限公司 | 集中式风电 | 100.5 | 15 | 武清区 | 泗村店镇 | 2023年5月 | 2024年5月 |
| 15 | 天津华电武清大王古庄 100MW 风电项目 | 华电新能源集团股份有限公司天津分公司 | 中国华电集团 | 集中式风电 | 100 | 15 | 武清区 | 大王古庄镇 | 2023年12月 | 2024年12月 |
| 16 | 天津华电武清高村 125MW 风电项目 | 华电新能源集团股份有限公司天津分公司 | 中国华电集团 | 集中式风电 | 125 | 15 | 武清区 | 高村镇 | 2023年12月 | 2024年12月 |
| 17 | 天津华电宝坻区大白庄、黄庄镇、八门城镇270MW风电项目 | 华电新能源集团股份有限公司天津分公司 | 华电新能源集团 | 集中式风电 | 270 | 15 | 宝坻区 | 大白庄镇、黄庄镇、八门城镇 | 2023年3月 | 2023年9月 |
| 18 | 天津宝坻里自沽200MWP渔光互补发电项目 | 大唐国际发电股份有限公司天津分公司 | 大唐国际发电股份有限公司 | 集中式光伏 | 200 | 15 | 宝坻区 | 周良街 | 2022年11月 | 2023年2月 |
| 19 | 静海区陈官屯镇100MW风电项目 | 上电京广（天津）清洁能源有限公司 | 国家电力投资集团 | 集中式风电 | 100 | 15 | 静海区 | 陈官屯镇 | 2023年8月 | 2025年4月 |
| 20 | 天润新能天津市静海区陈官屯镇100MW风电项目 | 天津合创天润新能源有限公司 | 新疆金风科技股份有限公司 | 集中式风电 | 100 | 15 | 静海区 | 陈官屯镇 | 2023年9月 | 2024年8月 |
| 21 | 国华天津静海区100MW渔光互补发电项目 | 国华（天津）新能源有限公司 | 国家能源集团 | 集中式光伏 | 100 | 15 | 静海区 | 大邱庄镇 | 2023年8月 | 2024年8月 |
| 22 | 天津静海区梁头镇80MW风电项目 | 天津市双阳新能源有限公司 | 阳光电源股份有限公司 | 集中式风电 | 80 | 15 | 静海区 | 梁头镇/双塘镇 | 2024年2月 | 2024年8月 |
| 23 | 天津静海区唐官屯107MW风电项目 | 中国能源建设集团投资有限公司京津冀分公司 | 中国能源建设集团投资有限公司 | 集中式风电 | 107.2 | 15 | 静海区 | 唐官屯镇 | 2023年5月 | 2024年5月 |
| 24 | 天津市静海区唐官屯镇大郝庄村20MWp渔光互补光伏项目 | 天津静海国电电力光伏发电有限公司 | 国家能源集团 | 集中式光伏 | 20 | / | 静海区 | 唐官屯镇大郝庄村 | 2023年6月 | 2023年12月 |
| 25 | 铭源嘉旺静海中旺镇100MW风力发电项目 | 天津市铭源嘉旺新能源科技发展有限公司 | 国电投集团 | 集中式风电 | 100 | 15 | 静海区 | 中旺镇 | 2023年3月 | 2024年3月 |
| 26 | 天津静海新华中旺镇以沟渠为主的2GW光伏复合发电项目 | 天津静海新华新能源有限公司 | 中核集团 | 集中式光伏 | 2000 | 15 | 静海区 | 中旺镇 | 2022年6月 | 2024年12月 |
| 27 | 天津奕昇七里海镇120MW集中式风电项目 | 天津奕昇新能源科技有限公司 | 仁爱控股集团有限公司 | 集中式风电 | 120 | 15 | 宁河区 | 七里海镇 | 2023年12月 | 2024年12月 |
| 28 | 天津蕴昇大北涧沽镇45MW集中式风电项目 | 天津奕昇新能源科技有限公司 | 仁爱控股集团有限公司 | 集中式风电 | 45 | 15 | 宁河区 | 大北涧沽镇 | 2023年12月 | 2024年12月 |
| 29 | 英利发展廉庄镇49.65MW风力发电项目 | 天慧璟泰新能源有限公司 | 英利能源发展有限公司 | 集中式风电 | 49.65 | / | 宁河区 | 廉庄镇 | 2023年12月 | 2024年12月 |
| 30 | 英利发展丰台镇49.65MW风力发电项目 | 天慧璟畅新能源有限公司 | 英利能源发展有限公司 | 集中式风电 | 49.65 | / | 宁河区 | 丰台镇 | 2023年12月 | 2024年12月 |
| 31 | 英利发展宁河镇150MW电项目 | 天慧璟源新能源有限公司 | 英利能源发展有限公司 | 集中式风电 | 150 | 15 | 宁河区 | 宁河镇 | 2023年12月 | 2024年12月 |
| 32 | 中核宁河区苗庄镇70兆瓦风电项目 | 中核汇能有限公司 | 中国核工业集团有限公司 | 集中式风电 | 70 | 15 | 宁河区 | 苗庄镇 | 2023年3月 | 2023年12月 |
| 33 | 中核宁河区苗庄镇50兆瓦农光复合型项目 | 中核汇能有限公司 | 中国核工业集团有限公司 | 集中式光伏 | 50 | 15 | 宁河区 | 苗庄镇 | 2023年4月 | 2023年12月 |
| 34 | 中核宁河区北淮淀镇150兆瓦渔光复合型项目 | 中核汇能有限公司 | 中国核工业集团有限公司 | 集中式光伏 | 150 | 15 | 宁河区 | 北淮淀镇 | 2023年4月 | 2023年12月 |
| 35 | 瑞津板桥70MW集中式风力发电项目 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 北京能源集团有限责任公司 | 集中式风电 | 70 | 15 | 宁河区 | 板桥镇 | 2023年10月 | 2024年10月 |
| 36 | 天津绿动未来潘庄农村产业融合示范园一期230MW光伏发电项目 | 天津绿动未来能源管理有限公司 | 国家电力投资集团有限公司 | 集中式光伏 | 230 | 15 | 宁河区 | 潘庄镇 | 2023年3月 | 2023年10月 |
| 37 | 三峡能源天津蓟州区光伏发电项目 | 中国三峡新能源（集团）股份有限公司河北分公司 | 中国长江三峡集团有限公司 | 集中式光伏 | 100 | 15 | 蓟州区 | 罗庄子镇、穿芳峪镇、下营镇、孙各庄满族乡、出头岭镇 | 2022年11月 | 2023年12月 |
| 38 | 中电建蓟州区风电项目 | 中电建新能源集团有限公司华北分公司 | 中国电力建设集团有限公司 | 集中式风电 | 130 | 15 | 蓟州区 | 别山镇、上仓镇、礼明庄镇 | 2023年11月 | 2024年11月 |
| 39 | 天津华电蓟州东施古60MW风电项目 | 华电新能源集团股份有限公司天津分公司 | 中国华电集团有限公司 | 集中式风电 | 60 | 15 | 蓟州区 | 东施古镇 | 2023年12月 | 2024年12月 |
| 40 | 天津华电蓟州尤古庄镇65MW风电项目 | 华电新能源集团股份有限公司天津分公司 | 中国华电集团有限公司 | 集中式风电 | 65 | 15 | 蓟州区 | 尤古庄镇 | 2023年12月 | 2024年12月 |
| 41 | 天津华电蓟州侯家营60MW风电项目 | 华电新能源集团股份有限公司天津分公司 | 中国华电集团有限公司 | 集中式风电 | 60 | 15 | 蓟州区 | 侯家营镇 | 2023年12月 | 2024年12月 |
| 42 | 金风蓟州区杨津庄镇50MW风电项目 | 北京天润新能投资有限公司 | 新疆金风科技股份有限公司 | 集中式风电 | 50 | / | 蓟州区 | 杨津庄镇 | 2023年12月 | 2024年10月 |
| 43 | 金风蓟州区下窝头镇50MW风电项目 | 北京天润新能投资有限公司 | 新疆金风科技股份有限公司 | 集中式风电 | 50 | / | 蓟州区 | 下窝头镇 | 2023年10月 | 2024年8月 |
| 44 | 润创蓟州区下仓镇100MW风电项目 | 天津市润创新能源有限公司 | 新疆金风科技股份有限公司 | 集中式风电 | 100 | 15 | 蓟州区 | 下仓镇 | 2023年12月 | 2024年10月 |
| 45 | 天津市蓟州区邦均镇风电项目 | 领峰时代（天津）新能源有限公司、中电建威（天津）新能源有限公司 | 天津荣威投资发展有限公司、中电建新能源集团有限公司 | 集中式风电 | 100 | 15 | 蓟州区 | 邦均镇 | 2023年10月 | 2025年4月 |
| 46 | 天津市蓟州区东二营镇风电项目 | 领峰时代（天津）新能源有限公司、中电建威（天津）新能源有限公司 | 天津荣威投资发展有限公司、中电建新能源集团有限公司 | 集中式风电 | 100 | 15 | 蓟州区 | 东二营镇 | 2023年10月 | 2025年4月 |