## 工作台账
扩大消费工作台账
序号 | 工作任务 |  | 牵头责任单位 | 主责领导 | 具体责任人 | 2017年具体工作 |  | 2017年工作进度安排
[6 empty] | 工作措施 | 预期目标成果 | 2季度 | 3季度 | 4季度
1 | （一）城镇商品销售畅通行动 | 在快递等行业推行同一工商登记机关管辖范围内“一照多址”模式改革 | 市场监管委 | 石玉颖 | 行政审批处 庞旭 | 认真执行市政府办公厅转发的《市市场监管委拟定的天津市市场主体住所（经营场所）登记管理暂行办法》，企业和农民专业合作社住所与经营场所在同一登记机关辖区内的,可申请办理经营场所备案登记,也可以申请办理分支机构登记 | 简化登记手续，放宽住所（经营场所）条件，释放场地资源，方便市场主体准入 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进
2 |  | 加快商贸冷链物流体系建设 | 市商务委 | 李 宏 | 流通处 高峰 | 1.以托盘租赁服务企业为核心，推动托盘标准化、服务社会化的模式。2.以大型商贸连锁企业为核心，带动供应链整体标准化水平提升的模式。3.以快消品生产企业为核心，向下游链条逐级推进模式。4.以托盘生产企业为主，加强服务、便利使用的模式。5.以第三方物流企业为主，带动设施设备标准化、一贯化的模式。 | 发挥标准化工作推动物流业健康发展、降低物流成本和提高流通效率。 | 加大商贸物流标准化推广力度；争取国家政策支持；开展冷链物流示范创建工作。 | 开展冷链物流标准化示范创建活动；加强农产品“最先一公里”和“最后一公里”项目建设，解决冷链“断链”问题。 | 做好物流标准化试点项目的跨区域协同；以《天津市冷链物流储运销地方标准》为基础，推动京津冀地区推广使用该标准，发布区域团体标准。
3 |  | 引导有实力的流通企业向农村延伸网络 | 市商务委 | 李 宏 | 市场处 王翀 | 在我市蓟州等7个涉农区，引导流通龙头企业按照一村一个连锁化便利店的标准建设连锁店 | 实现全市农村连锁便利店消费网络全覆盖 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进
4 |  | 推动传统商圈功能转型 | 市商务委 | 李 宏 | 市场处 张旭 | 运用“互联网+商圈”发展模式打造智慧商圈，推动传统商圈功能转型，以提升传统商圈服务体验、品牌集聚、引领时尚等功能促进传统商圈智能水平建设 | 建设智慧商圈平台，实现线下实体商业与线上电子整合发展。实现试点商圈网络全覆盖，实现商圈信息共享。 | 制定天津市智慧商圈建设项目申报指南。 | 组织专家评审确定智慧商圈项目建设主体单位。 | 与相关区政府研究确定试点商圈，制定试点智慧商圈建设工作方案。
5 | （二）农村消费升级行动 | 充分发挥现有农村网点，支持电商企业向乡镇农村延伸 | 市商务委 | 李 宏 | 电商处 高展涌 | 推动农村电子商务物流配送体系和站点服务体系建设、支持农村电商企业的品牌培育和质量保障体系建设，开展农村电子商务培训。 | 全市新建和改造农村电子商务区级仓储配送中心、公共服务中心、运营服务中心2个，村级服务点100个。全年开展农村电商培训超过1000人次。 | 给相关各区商务主管部门分解下达全年绩效目标任务，配合市财政做好资金拨付工作。 | 跟踪各区在建项目建设情况，按照农村电子商务服务规范和工作指引等要求进行督导。 | 指导各区完成项目验收和绩效评价，做好资金收口工作，完成全年农村电商工作总结。
6 |  | 改善农村信息消费基础设施 | 市工业和信息化委 | 王哲新 | 通信发展处 高君 | 制定实施意见和专项规划等相应政策；组织推动相应区、部门建立协调机制；加强舆论宣传 | 改善提升农村通信基础设施 | 编制《关于加快推动我市通信基础设施建设的实施意见》；推动出台通信基础设施专项规划。 | 推动出台考核协调机制；加强舆论宣传。 | 总结任务完成情况；强化考核。
7 |  | 新建或改造农产品批发市场、配送中心和仓储中心 | 市商务委 | 李 宏 | 市场处 王翀 | 推动建设冷库、农产品市场改造 | 提升全市农产品批发市场整体硬件设施水平。 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进
8 | （三）居民住房改善行动 | 增加住宅建设用地供应 | 市国土房管局 | 张志升 | 土地利用处 张宏晖 土地交易中心 李松 | 1.加强土地供应计划管理。增加2017年住宅用地供应计划并及时公布。2.优化供应结构及布局。实施分区域差别化供地，统筹全市各区住宅用地供应结构、区域布局及时序，保障市场需求。3.督促各区按照土地市场需求，落实土地供应计划。 | 今年预计累计供应住宅用地800公顷 | 落实房地产市场调控政策，合理安排土地供应。 | 根据市场状况，适时供应住宅建设用地。 | 根据市场状况，适时供应住宅建设用地。
9 |  | 加大对房地产中介机构的管理，规范房地产市场秩序，加快培育和发展住房租赁市场 | 市国土房管局 | 岳玉贵 | 房地产市场处 关静 房地产市场中心 王志青 | 1.按照《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》（国办发[2016]39号）的相关要求，制定我市落实意见。2.与市场监管委联合印发《关于进一步整顿规范我市房地产市场秩序的通知》，进一步加强房地产市场监督检查力度，持续打击房地产开发企业、房地产中介机构违法违规经营行为。 | 到2020年基本形成供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的住房租赁市场体系。净化市场环境，维护购房群众合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。 | 上报《天津市人民政府办公厅关于培育和发展住房租赁市场的实施意见》；与市场监管委联合印发《关于进一步整顿规范我市房地产市场秩序的通知》；对房地产开发企业、房地产中介机构的违法违规行为进行整治。 | 持续推进 | 持续推进
10 | （三）居民住房改善行动 | 逐步实现个人公积金账户内资金随工作地点变动进行跨省跨市转移接续 | 住房公积金管理中心 | 李江丁 | 归集执法处 卢歆 | 与全国住房公积金转移接续平台对接 | 个人住房公积金账户资金及相关缴存信息随工作地点变更实现跨省跨市转移接续。 | 实现与全国住房公积金转移接续平台对接，实现预期目标成果。 | 持续推进 | 持续推进
11 |  | 改造集中供热老旧管网设施 | 市建委 | 王连成 | 市供热办公室 崔可荣 | 1.明确工作责任。各区政府和能源集团作为改造的责任主体，负责落实改造项目，细化改造计划，确保按期完成任务目标；各区政府自行调节区财政匹配资金，确保资金有着落。2.加强协调推动。建立例会制度，及时掌握工程进度，遇到问题及时协调。3.提高技术水平。积极应用与推广新技术、新产品、新工艺和新材料，加快相关设备、技术的提升与完善。 | 完成供热老旧管网改造50公里。 | 完成供热老旧管网改造10公里。 | 完成供热老旧管网改造20公里。 | 完成供热老旧管网改造20公里。
12 | （四）汽车消费促进行动 | 加快停车场建设 | 市交委 | 郑平 | 停管处 戴博睿 | 推动机动车停车场建设管理，牵头组织相关部门研究出台《天津市停车设施建设管理实施方案》，明确三年行动计划及2017年度工作重点。 | 出台《天津市停车设施建设管理实施方案》，明确各单位职责并进行落实，有效缓解我市“停车难”问题。 | 完善《天津市停车设施建设管理实施方案》，提请市政府常务会进行审议。 | 出台《天津市停车设施建设管理实施方案》，并组织实施。 | 针对《天津市停车设施建设管理实施方案》2017年工作任务，督查各单位落实进度及完成情况。
13 |  | 完善进口汽车贸易平台 | 市商务委 | 黄春艳 | 产业处 徐立华 朱彤 | 积极争取扩大试点企业主体规模，出台《中国（天津）自由贸易试验区汽车平行进口试点管理暂行办法》和《促进天津口岸整车进口若干措施》，建立中国（天津）自由贸易试验区汽车平行进口服务和管理平台，推动平行进口汽车整备中心建设，加大财政资金支持力度，拓展平行进口汽车海外采购渠道。 | 试点企业主体规模进一步扩大，管理更加规范，平行进口汽车口岸份额实现新的突破。 | 积极争取商务部支持，扩大试点企业数量；出台《中国（天津）自由贸易试验区汽车平行进口试点管理暂行办法》和《促进天津口岸整车进口若干措施》，推动平行进口汽车整备中心建设。 | 完善中国（天津）自由贸易试验区汽车平行进口服务和管理平台，启动二期工程。 | 加大对平行进口汽车企业的财政资金支持力度，拓展平行进口汽车海外采购渠道。
14 | （五）旅游休闲升级行动 | 加速创建全域旅游示范区 | 市旅游局 | 刘桂明 | 规划处 王新培 | 对照标准，指导创建工作。与国家旅游局沟通，按国家旅游局评审安排做好有关工作。 | 向国家旅游局协调报送蓟州区申报全域旅游示范区 | 对照标准推动创建工作。 | 对照标准推动创建工作。 | 向国家旅游局协调蓟州区申报工作。
15 |  | 加快实施中国邮轮旅游发展实验区建设三年行动方案，打造中国北方国际邮轮旅游中心 | 市旅游局 | 刘桂明 | 产业处 何永忠 | 1.积极争取国家政策支持。2.制定支持邮轮旅游产业发展相关政策。3.充分发挥天津邮轮游艇协会作用。4.积极扶持邮轮会展业发展。 | 经过三年建设，初步形成基础设施完善、产业系统健全、服务管理规范、经济社会效益显著的邮轮旅游产业格局。 | 制定《天津市预防和处置旅客滞留邮轮群体性事件应急工作机制》。 | 组织参加2017年邮轮产业发展大会。 | 总结邮轮旅游发展实验区建设三年行动方案工作。
16 |  | 推进自驾车房车露营地建设，完善游艇码头等基础设施 | 市旅游局 | 刘桂明 | 规划处 王新培 仇志鹏 | 开展协调对接工作。 | 按照国家旅游局要求，开展我市自驾车房车露营地建设协调对接工作 | 开展调研指导。 | 持续推进自驾车房车露营地建设。 | 按照国家旅游局要求，开展我市自驾车房车露营地建设协调对接工作。
17 |  | 支持鼓励滨海新区窦庄通用机场等低空飞行游览项目做出品牌 | 市旅游局 | 刘桂明 | 规划处 王新培 仇志鹏 | 支持鼓励低空飞行游览项目。 | 按照国家要求开展有关工作 | 开展调研指导。 | 持续推进相关工作 | 持续推进相关工作
18 |  | 全面落实“旅游+商业”、“旅游+文化”、“旅游+体育”、“旅游+农业”等“旅游+”战略 | 市旅游局 | 刘桂明 | 产业处 何永忠 | 1.完善天津市旅游发展委员会工作机制。2.加强扶持旅游业发展的政策法规。 | 积极加强产业融合，形成一批新业态旅游产品。 | 完成《天津都市特色乡村旅游品牌化路径选择研究》、《天津构建国际著名邮轮旅游目的地的途径与措施研究》课题招标。 | 完成《天津市乡村旅游接待服务标准》；完成工业旅游示范区（点）评定 | 完成《工业旅游区（点）服务质量与评定》；完成《红色旅游精品景区（点）评定规范》标准
19 |  | 落实职工带薪年休假制度 | 市人力社保局 | 刘华珊 | 劳动关系处 刘爽 劳动监察处 张东明 劳动保障监察总队 李家兴 | 加大监督检查力度，将带薪年休假执行情况作为日常巡查重要内容，在巡查中加强政策宣传指导。 | 用人单位守法意识增强，职工休息休假权益得到保障。 | 加大政策宣传力度，做好日常巡查，将带薪年休假落实情况作为重要检查内容。 | 加大政策宣传力度，做好日常巡查，将带薪年休假落实情况作为重要检查内容。 | 组织开展带薪年休假落实情况专项执法检查。
20 | （六）康养家政服务扩容提质行动 | 增加高水平护理、家政服务人员供给 | 市人力社保局 | 于茂东 | 职业能力建设处 杨振江 | 继续实施百万技能人才培训福利计划，落实津贴补贴政策，鼓励和引导养老护理和家政服务人员参加职业培训，增加养老护理、家政服务人员供给，促进家庭服务业发展。 | 在法定年龄内，有培训意愿的养老护理和家政服务人员都可以参加培训。 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进
21 |  | 支持发展中医医疗保健、健康体检等多样化健康服务。 | 市卫生计生委 | 申长虹 | 中医处 陈子震 | 2017年开展创建中医治未病服务能力建设项目 | 建设15个治未病科 | 督促创建 | 组织专家进行验收 | 持续推进
22 |  | 支持整合改造闲置社会资源发展养老服务 | 市民政局 | 朱峰 | 社会福利和慈善事业处 丛永健 | 会同有关部门印发《关于做好民政部等部委<关于支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知>贯彻落实工作的通知》；修订《天津市<养老机构设立许可办法>实施细则》并组织培训 | 引导社会力量投资兴建养老机构。 | 修订《天津市<养老机构设立许可办法>实施细则》并组织培训。 | 督促各区做好落实。 | 持续推进
23 |  | 引导社会资本进入养老服务业，推动公办养老机构改革，鼓励社区力量参与社区和居家养老服务 | 市民政局 | 朱峰 | 社会福利和慈善事业处 丛永健 | 推动公办机构改革试点：推动城镇日间照料中心社会化运营改革试点。 | 年底前完成2家公建民营试点；照料中心社会化运营年底前增加30家。 | 选定2家公建民营试点，制定公建民营方案；照料中心社会化运营待市养老服务业发展行动计划出台后开始。 | 持续推进公建民营和照料中心工作。 | 持续推进公建民营和照料中心工作。
24 |  | 探索开展长期护理保险制度 | 市人力社保局 | 高连欢 | 医保制度处 高钟生 | 按照国家统一部署要求，借鉴国家试点城市经验，在前期调研的基础上，探索建立符合本市实际情况的长期护理保险。 | 开展长期护理保险制度课题研究，形成基础理论体系，并探索构建适合本市实际的长期护理保险制度。 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进
25 | （七）教育文化信息消费创新行动 | 推动天津音乐学院茱莉亚研究院、天津茱莉亚学院等建设 | 市教委 | 刘欣 | 国交处 张健青 | 进一步推进天津茱莉亚合作办学机构筹备中心的工作，招聘高级管理人员和教师，新教学楼建设 | 为2018年申请去筹做好相关准备工作。 | 中心商务区负责新校舍奠基仪式，开工建设 | 天津音乐学院北校区提升改造工程 | 天津音乐学院校区提升改造工程
26 |  | 支持中国（天津）自由贸易试验区内成立中外合作经营性教育培训机构 | 市教委 | 刘欣 | 国交处 张健青 | 市教委、滨海新区和自贸区各个片区审批部门按照职责分工，根据《中国（天津）自由贸易试验区中外合作经营性培训机构管理暂行办法》开展行政许可工作。 | 推动符合条件的外国在津企业或者其他经济组织与我市企业或者其他经济组织合作举办经营性教育培训机构 | 根据市自贸区工作安排，对滨海新区和自贸区三片区管委会审批部门进行业务指导 | 持续推进 | 持续推进
27 |  | 鼓励高校与国外高水平大学合作办学 | 市教委 | 刘欣 | 国交处 张健青 | 持续部署，协调，推进中外合作工作，强化对各高校遇到问题的政策帮扶，指导学校依法依规有序开展中外合作办学申报工作。 | 推动高校的高水平中外合作办学机构或项目进行申报 | 组织相关专家，指导中德应用技术大学和天津城建大学准备合作办学机构申报材料。 | 天津中德应用技术大学和西班牙机床技术学院合作办学申报初审，报市政府审批，报教育部备案。 | 天津城建大学与波兰大学合作举办天津城建大学中波工程学院申报初审，报教育部审批。
28 |  | 开展高水平职业教育 | 市教委 | 吕景泉 | 高职高专处 杨荣敏 | 支持行业企业举办的公办职业院校发展，与其他公办院校同等对待。 | 行业企业主办的职业院校技术技能人才培养质量持续提升，院校的布局结构、专业设置与我市产业发展结合更加紧密。 | 持续推进“十三五”职业院校2017年提升办学能力建设项目。 | 持续推进 | 持续推进
29 |  | 推进文化惠民卡项目实施 | 市委宣传部 | 李文利 | 文化事业处 吴浩铭 | 在全市发行13.5万张文惠卡 | 积极推动文化惠民和培育演出市场的有机结合，实现社会效益和经济效益相统一 | 完成3.5万张新卡发放，总数达到13.5万张，组织700场惠民演出。 | 组织500场惠民演出。 | 组织不少于500场的惠民演出。
30 |  | 建设天津文化信息消费服务平台，提升文化消费便利性，扩大文化消费 | 市文化广播影视局 | 徐恒秋 | 文化产业处 闫凤旭 | 做好《天津城市文化艺术手册》的印制发行工作，优化天津文化信息网和天津市文化广播影视局微信公众号上的发布内容；鼓励滨海、武清等区县进行文化消费平台建设，开展文化活动。 | 进一步加强《手册》发布渠道建设，增强影响力，方便市民取阅；培育典型，加强指导，提升各区文化消费平台建设水平。 | 加强《手册》取阅点的管理，定制手册取阅架，方便取阅。 | 进一步优化天津文化信息网和天津市文化广播影视局微信公众号的发布内容，增加传播渠道；对各区文化消费平台建设工作加强指导。 | 做好2018年度文化信息服务平台的设计和建设工作，制定工作方案，开展项目招标。
31 | （七）教育文化信息消费创新行动 | 完善公共文化服务体系建设，新建、改扩建一批区文化馆、图书馆、博物馆，统筹建设一批街道（乡镇）和社区（村）综合文化服务中心 | 市文化广播影视局 | 金永伟 | 社会文化处 李茁 | 研究制定我市《基层综合性文化服务中心建设和服务规范》，指导街乡镇、村居文化设施标准化建设。开展第六次图书馆评估定级，推进区级文化设施建设。 | 形成《基层综合性文化服务中心建设和服务规范》征求意见稿。完成第六次图书馆评估定级工作。 | 委托社会力量开展《规范》研制工作。完成区级图书馆评估平台网上注册和报名等。 | 研究制定《标准》初稿。组建专家组，对各区图书馆进行网上评审并实地评估。 | 形成《标准》征求意见稿。完成第六次图书馆评估工作，制定评估总结报告。
32 |  | 实施全民阅读工程 | 市出版局 | 梁淳久 | 印刷发行管理处 车延毅 | 研究制定2017年书香天津全民阅读工作方案；召开天津市全民阅读工作领导小组会议，总结上一年度全民阅读工作，部署2017年全民阅读工作安排；举办2017书香天津全民阅读系列活动启动仪式暨市民悦读荟，举办2017书香天津．读书月阅读推广活动启动仪式暨市民诵读会。 | 组织推动开展不少于100项全民阅读活动。 | 召开天津市全民阅读工作领导小组会议，总结上一年度全民阅读工作，部署2017年全民阅读工作安排；“4.23世界读书日”期间，举办2017书香天津全民阅读系列活动启动仪式市民悦读荟；组织推动开展不少于50项全民阅读活动。 | 举办2017书香天津.读书月阅读推广活动启动仪式暨市民诵读会；组织推动开展不少于30项全民阅读。 | 组织推动开展不少于10项全民阅读活动；总结2017年书香天津全民阅读工作。
33 |  | 深化农村公益数字电影放映工程 | 市文化广播影视局 | 李春雨 | 电影处 孙建平 | 印发书面文件，健全绩效管理机制，对各涉农区年度场次任务、过程绩效管理机制、分管及责任人员进行明确。 | 绩效考核机制不断完善，按期完成年度场次放映任务，覆盖全市行政村。 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进
34 |  | 鼓励、支持文化企业开发具有自主知识产权的原创产品，培育原创品牌 | 市文化广播影视局 | 徐恒秋 | 文化产业处 闫凤旭 | 加大相关政策宣传力度，为企业和产品搭建展示交流平台，鼓励申报扶持项目，加大支持力度，对重点企业和项目专人跟进。 | 推动我市原创型文化企业发展，鼓励和扶持原创作品开发。 | 推动原创型文化企业和原创产品参加中国国际动漫节、北京文博会、深圳文博会。 | 组织我市文化企业经营管理人才培训班，加大政策宣传力度，鼓励原创产品开发。 | 积极推荐原创作品申报“弘扬社会核心价值观动漫扶持计划”、“动漫品牌建设与保护计划”等项目。
35 | （七）教育文化信息消费创新行动 | 鼓励文博单位与第三方文创企业合作，共同开发文博创意产品 | 市文化广播影视局 | 游庆波 | 博物馆处 赵耀双 | 研究制定《天津市文化文物单位文化创意产品开发的实施意见》。继续推进文博创意产品开发工作。 | 发布《天津市文化文物单位文化创意产品开发的实施意见》，开展馆藏文物信息资源库的整理工作。 | 起草《天津市文化文物单位文化创意产品开发的实施意见》。参加第12届义乌文化产品交易会，开展“城市系列”文创产品设计研发工作。 | 公布《天津市文化文物单位文化创意产品开发的实施意见》。参加北京国际文创产品交易会，与兄弟单位洽谈文创开发的业务 | 继续推进天津博物馆作为试点单位的相关工作，结合临时展览开发文创产品，与多家设计公司达成共识，推出具有天博特色的文创产品。
36 |  | 实施《天津市繁荣演出市场管理办法》，规范演出市场，提高剧场使用效率 | 市文化广播影视局 | 徐恒秋 | 文化产业处 闫凤旭 | 加大《天津市繁荣演出市场专项资金管理办法》的宣传，加强申报指导 | 更好地发挥剧场在繁荣演出市场、促进文化消费中的积极作用，鼓励低票价，提高剧场使用效率。 | 利用媒体宣传2016年度专项资金申报情况，鼓励剧场规范管理，积极申报。 | 对资金申报材料进行审核，将审核情况反馈各申报单位，对下半年申报工作加强指导。 | 组织申报单位做好年度申报准备，印发2017年度专项资金申报通知，组织开展申报工作。
37 |  | 加快国家信息消费示范城市建设，构建新一代信息基础设施。全面推进三网融合，实施信息惠民工程 | 市工业和信息化委 | 孙钢 | 工业化信息化融合处 邓永红 | 1.落实国家相关政策 2.积极推进本地区通信基础设施建设相关政策出台 3.建立与各区域、各运营企业相关协调机制 4.与有关部门合作共同推进教育文化领域信息消费城市建设 | 推动广电、电信双向业务进入；推进三网融合方案实施；促进教育文化领域信息消费水平提高 | 加快推动电信宽带网络建设；持续推动“宽带天津”建设，持续推动教育文化信息消费。 | 持续推进 | 持续推进
38 | （八）体育健身消费扩容行动 | 加快发展竞赛表演业 | 市体育局 | 王路华 | 训练竞赛处 邢建刚 | 1.加快推进将赛事举办下放到各体育协会；2.取消群众性、商业性赛事审批 | 使更多社会资本投入到赛事举办中来，逐步推进体育赛事社会化、市场化。 | 做好中国足协超级联赛等职业联赛的扶持，打造品牌赛事。 | 举办好环中国国际公路自行车赛、WTA天津公开赛等国内外有影响力的比赛。 | 做好中国女子排球职业联赛、中国男子篮球职业联赛等职业联赛的举办工作。
39 |  | 全力打造“全运惠民工程” | 市体育局 | 王洪 | 群众体育处 白戈瑞 | 1.新建侯台城市公园体育园、水上公园环东湖健身步道。新建更新健身园、笼式足球场等多功能运动场。2.推广居民健身会和村民健身会，创编推广第三套市民广播体操，举办“迎全运”全民健身系列活动。 | 加强体育健身设施建设，推进全民健身运动。 | 1.完成设施安装前期准备工作。2.制定“居民健身会和村民健身会”相关标准和制度。研制第三套市民广播体操。开展“迎全运”全民健身系列活动。 | 持续推进 | 持续推进
40 | （八）体育健身消费扩容行动 | 充分盘活体育场馆资源 | 市体育局 | 陈铭 | 体育经济处 张劲松 | 发行体育惠民卡，可在签约服务的体育场馆、健身场所、户外体育营地进行体育健身消费，并可用于购买规定范围内的体育赛事观摩门票。 | 鼓励市民群众积极参加体育健身活动，培养健康的生活方式，促进全民健康、拉动体育消费。 | 制定《天津市体育惠民卡发行组织实施方案》，遴选发行体育惠民卡的合作银行。 | 遴选体育惠民卡签约合作的体育场馆等健身场所100家。面向全市发行5万张体育惠民卡。 | 启动客服工作、核算工作和签约服务单位督查工作。
41 |  | 推动高端健身休闲业发展 | 市体育局 | 陈铭 | 体育经济处 张劲松 | 打造海河赛艇皮划艇运动基地，天津山野运动基地，推动开发精品体育旅游线路和景点。 | 以海河赛艇皮划艇运动基地、天津山野运动基地为引领，带动水上、户外运动等健身休闲运动发展。 | 建成海河赛艇皮划艇运动基地，完成山野运动基地提升改造工程。 | 举办第十三届全运会赛艇、皮划艇比赛。举办山野运动基地开营仪式暨京津冀首届汽车露营大会。 | 总结海河赛艇皮划艇运动基地、山野运动基地运行经验，为今后发展奠定基础。
42 | （九）绿色消费壮大行动 | 推行绿色采购 | 市财政局 | 刘钺 | 政府采购处 张宇航 | 贯彻财政部 “节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”，督促采购人、采购代理机构严格落实政府采购节能环保产品强制采购和优先采购政策，不断提高节能环保产品政府采购市场份额。 | 提高采购人、采购代理机构节能环保产品绿色采购意识，力争2017年全市政府采购节能环保产品采购金额占同类产品的比重达到80%以上。 | 对政府采购数据进行统计分析，及时掌握各市级预算单位、各区节能环保产品采购情况。 | 发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”，研究制定政府采购支持节能环保产品具体措施。 | 将节能环保产品政府采购政策执行落实情况纳入监督检查范围，对未落实的采购人、采购代理责令整改并依法处理处罚。
43 |  | 促进居民生活用能清洁改造，实施煤改气，支持居民自采暖使用清洁能源 | 市发展改革委 | 王嘉惠 | 能源处 郑慧斌 | 一是赴周边省市充分调研；二是组织各部门认真研讨和征求意见；三是做好与我市大气防治等工作的衔接。 | 编制完成清洁取暖工作方案和配套支持政策。 | 完成工作方案编制和印发；制定配套支持政策，报市领导审定。 | 持续推进 | 持续推进
44 | （十）消费环境改善和品质提升行动 | 推广应用全国信用信息共享平台 | 市发展和改革委 | 余惊雷 | 市信息中心高广田、冯玲， 财金处 曾全义 | 在市信息中心建设天津市信用信息共享交换中心。 | 在市信息中心开通运行天津市信用信息共享交换中心，并与国家信用信息共享交换平台实现互联互通。 | 上报可行性研究报告。批复立项报告和可行性研究报告，配合市信息中心做好开工建设的前期准备工作。 | 配合市信息中心履行招投标程序确定建设单位，并开工建设。 | 系统上线运行，并与国家信用信息共享交换平台实现互联互通。
45 | （十）消费环境改善和品质提升行动 | 充分用好12358价格监管平台，查处价格欺诈、价格垄断等价格违法行为 | 市发展和改革委 | 余惊雷 | 价格举报受理室 郑涵 | 及时受理、转办、交办群众价格举报和投诉。 | 维护群众价格权益。 | 及时受理、转办、交办群众价格举报和投诉，维护群众。 | 持续推进 | 持续推进
46 |  | 清理整合强制性地方标准 | 市市场监管委 | 杨振林 | 标准化处 刘爽、张永来 | 发布公告。 | 清理整合强制性地方标准。 | 发布公告。 | 持续推进 | 持续推进
47 |  | 实施服务标准化战略，加大服务业领域标准制修订的推进力度 | 市市场监管委 | 杨振林 | 标准化处 刘爽、张永来 | 发布地方标准立项指南。 | 加大服务业领域标准制修订的推进力度。 | 冷链物流地方标准立项列入计划。 | 持续推进 | 持续推进
48 |  | 支持共享单车等分享经济的发展 | 市交通运输委 | 郑平 | 停管处 戴博睿 | 牵头会同相关部门研究出台《天津市互联网租赁自行车管理暂行办法》 | 实现互联网租赁自行车的规范有序发展，维护良好城市秩序，保障各方合法权益。 | 牵头会同各部门制定《天津市互联网租赁自行车管理暂行办法（征求意见稿）》 | 结合社会各界、各有关单位征求意见情况修改完善，报市政府审定。 | 按程序择机出台《天津市互联网租赁自行车管理暂行办法》。
49 |  | 创新监管方式，依法严厉打击侵权行为，出台侵害消费者权益行政约谈制度，建立完善严重违法失信企业名单库，推动消费维权执法常态化 | 市场监管委 | 李荣强 | 消保处 刘刚 袁清海 | 开展2017年网络市场监管专项行动；开展格式条款专项整治行动；出台《2017年天津市市场监管委打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品“清风”行动方案》；加强重点领域虚假违法广告打击力度；依法打击重大仿冒侵权不正当竞争行为；开展重大仿冒侵权不正当竞争行为查处；研究制定侵害消费者权益行政约谈制度；依照职责分工依法严厉查处各类侵害消费者权益的违法行为；建立完善严重违法失信企业名单库，开展跨部门联合惩戒工作。 | 进一步净化网络市场环境，遏制商标侵权行为，净化市场竞争秩序，维护良好的广告市场秩序，规范企业经营行为，保护消费者合法权益。 | 部署2017年网络市场监管专项行动；部署2017年度格式条款整治工作；以化肥、农药、农膜商标侵权为重点开展执法行动；部署规范房地产市场秩序工作；随时更新严重违法失信企业名单库；进行竞争执法工作部署，确定专项执法行动打击重点和工作方案；组织开展不正当竞争执法行动；开展联合惩戒信息化系统建设；起草《行政机关事中事后监管责任考核办法》初稿。 | 推进2017年网络市场监管专项行动；以农产品、药品、汽车配件为重点开展执法行动；严厉查处重大仿冒侵权行为；随时更新严重违法失信企业名单库；查处重大仿冒侵权案件；研究制定侵害消费者权益行政约谈制度；完成联合惩戒系统建设；推动完成《行政机关事中事后监管责任考核办法》报送稿。 | 总结监管经验和工作情况，上报专项行动情况；年底组织开展对全市各区广告的综治考评工作；随时更新严重违法失信企业名单库；组织推动实施侵害消费者权益行政约谈制度；推动市政府出台《行政机关事中事后监管责任考核办法》。