## Sheet1
附件4
第二批行业协会商会脱钩试点工作进度表
阶段 | 时间 | 主要任务 | 备注
第一阶段：启动部署 | 4月20日之前 | 试点行业协会商会做好现状摸底，确定会计师事务所，上交《行业协会商会脱钩试点单位基本情况表》、脱钩试点实施方案、与会计事务所签订的委托合同。 | 基本情况表、实施方案样本电子版请从邮箱下载。邮箱：xiehuitj@126.com,密码:a123456
第二阶段：实施脱钩 | 6月30日之前 | 1、试点行业协会商会配合会计师事务所进行资产清查，形成资产清查报告； 2、加强党组织建设，配合做好外事、党建等转交工作； 3、开展中期评估，汇报脱钩进展情况，分析存在问题。 4、修改章程，履行民主程序，变更登记。 | 1、资产清查范围包括协会商会本级以及下属企业（不含参股企业）、事业单位、协会各级各类资产。清查基准日为2016年12月31日。 2、资产清查工作通过行业协会商会资产清查信息系统实施，该系统和《行业协会商会资产清查报表》及填报说明可以在天津市会计网站（http://www.tjkj.gov.cn）“下载专区”或者财政部资产管理司网站“在线服务”栏中下载使用。 3、资产清查报告，除《脱钩试点单位资产清查专项审计报告》模板的内容，还应包括以下内容：（1）对协会商会的组织架构进行说明，同时绘制组织架构图；（2）逐一说明协会商会本级以及下属企业（不含参股企业）、事业单位、协会的资产负债情况，同时对参股企业进行详细说明。（3）对未纳入清查范围的，但协会商会确在使用的资产应进行说明。（4）明确说明协会商会资产权属。 4、有3名以上正式党员的协会商会，都要单独建立党组织；党员不足3名的，要建立联合党组织；没有党员的，通过选派党建工作指导员等方式开展党的工作。
第三阶段：脱钩总结 | 7月10日之前 | 试点行业协会商会完成脱钩工作，书面报送脱钩工作相关文件，附：1、《省一级行业协会商会第二批脱钩试点单位完成情况表》；2、资产清查报告及相关材料 | 完成情况表电子版请从邮箱下载。
第四阶段：评估完善 | 9月30日之前 | 配合相关部门完成评估工作