## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年天津市诚信建设及信用条例宣传项目经费
主管预算部门 |  | 天津市发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市发展和改革委员会办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.开展《天津市社会信用条例》普及宣传。 2.推动我市诚信建设宣传，促进形成知信守信用信得良好社会氛围。 |  |  | 1.通过绘制一图读懂《天津市社会信用条例》（以下简称条例），印发《条例》宣传海报、明白纸、制作《津曲说信》系列《条例》宣传动画片和组织开展有奖知识问答等方式对《天津市社会信用条例》进行普及。 2.通过拍摄诚信宣传片，制作诚信宣传海报，印发宣传折页，图解《天津市社会信用体系建设“十四五”规划》，组织诚信案例征集评选，和组织开展信易贷推广等活动对我市诚信建设工作进行宣传。 截止2021年底，90万项目资金，预计安排使用89.6万，实际使用80.7万。因2021年12月出台《国务院办公厅印发加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案的通知》（国办发〔2021〕52），导致项目执行合同中“信易贷推广视频”子项目需结合国家最新要求进行相应调整，同时受到新冠疫情影响，2022年2月底前，未完成项目验收结项工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 90 | 90 | 80.7 |  | 10 | 9 | 89.7% | 原因分析：因2021年12月出台《国务院办公厅印发加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案的通知》（国办发〔2021〕52），导致项目执行合同中“信易贷推广视频”子项目需结合国家最新要求进行相应调整，同时受到新冠疫情影响，2022年2月底前，未完成项目验收结项工作。 改进措施：严格把控项目实施进度。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 市级资金 | 90 | 90 | 80.7 |  | — | — | 89.67%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展宣传活动次数 | >=2次 | = 2次 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 开展多种形式宣传活动 | 按照要求开展各项工作 | 通过开展拍摄宣传片，开展知识问答和诚信案例评选，印发宣传资料等方式组织多项宣传活动，已达成预期指标要求 |  | 10 | 10
|  |  | 海报、宣传折页、易拉宝等宣传品残次品率 | <=2% | =0% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2021年底完成 | 2022-04-20 |  | 5 | 4 | 原因：除信易贷宣传视频因12月底国家印发文件对信易贷工作提出新要求，导致宣传片需要调整外，截至2022年2月底，受本市疫情影响，片中采访部分调整工作延后，4月底完成该宣传片修改调整工作。项目中其他宣传工作均已在2021年12月31日前完成。改进措施：严格把控项目实施进度。
|  | 成本指标 | 项目支出控制 | <=90万元 | =89.7万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升诚信建设和条例宣传效果 | 促进知信守信用信社会氛围 | 组织开展有奖知识问答，累计答题51余万次，参与人数超18万人次；开展诚信案例征集评选，收到合格政府部门、企业、个人诚信案例206件，评选示范案例8个、优秀案例16个，并开展集中宣传展示；制作诚信宣传片和《条例》动画片，在我市多条公交地铁线路播放，已达成预期指标要求。 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | =100% |  | 1 | 1
|  |  | 诚信案例评选活动报名参评单位满意度 | >=95% | =100% |  | 9 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙静 |  | 干部 |  |  | 天津市发展和改革委员会信用建设处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日