## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年市级特色小镇项目策划课题研究
主管预算部门 |  | 天津市发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市发展和改革委员会办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 特色小镇是以特色街区为单位，融合产业、文化、旅游、社区等功能，通过体制、机制、理念创新，规划创建特色小镇和特色小城镇，通过促进小镇特色产业项目落地实施，搭建产业发展新平台，培育一批产业特而强、功能聚而合、形态小而美、机制新而活的生态、宜居、宜业、宜游的特色小镇。加强特色小镇规范发展的政策落地性可实施性。 |  |  | 2021年度涉及使用预算的1项课题研究已完成，并已提供成果报告。该项课题为争取国家要素市场配置改革试点工作提供了理论支撑，为我市先进生产要素加速集聚、有序流通、协同融合提供了先进经验和方向，从而进一步推动我市新型城镇化建设发展。目前正在按照合同要求开展财务审计工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 88.55 |  | 10 | 8.8 | 88% | 本次支出包括本年课题研究和上一年度课题尾款支付两部分内容。其中，一是课题研究支出额度，经市场询价和沟通协商，较去年申报目标额度有所下调。下一步将在课题编制前期，充分做好市场询价、方案论证等准备工作，确保精准使用预算经费。二是上一年度课题尾款已基本结清，但仍有1项课题因受拖方未按时完成财务审计无法支付，截至2月，受托方仍未提供相关审计所需资料。下一步将主动与受托沟通联系，为其完成相关审计工作提供帮助和指导。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 市级资金 | 100 | 100 | 88.55 |  | — | — | 88%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 课题研究编写数量 | =1个 | =1个 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 课题报告内容合格率 | =100% | =100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 课题报告计划完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年12月31日 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 要素市场化配置综合改革天津试点方案研究项目预算成本 | <=100万元 | =40万元 |  | 10 | 10 | 经市场询价和沟通协商，较去年申报目标额度有所下调。下一步将在课题编制前期，充分做好市场询价、方案论证等准备工作，确保精准使用预算经费
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 课题报告对建立相关经济发展政策机制指导性 | 加强特色小镇专项资金补助项目的可实施性 | 为特色小镇、新型城镇化方面产业发展和项目落地实施提供了目标和理论支撑。全部达成预期指标。 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | =100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李睿 |  | 干部 |  |  | 天津市发展和改革委员会 城镇化处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日