## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年诚信体系建设项目经费
主管预算部门 |  | 天津市发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市发展和改革委员会办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展本市区域和主要市级部门诚信建设监测评价等工作促进各区和部门信用体系建设水平开展诚信建设相关课题研究。 |  |  | 1.组织开展16个区及31个市级部门开展社会信用体系建设评价，通过以评促建的方式，天津城市信用状况排名保持全国前列。 2.组织开展政务诚信第三方评估，发挥社会信用体系建设“领头羊”作用，进一步督促各区政府提升行政效率，增强公信力。 3.加强对企业诚信守法教育，开展信用修复公益培训，推动企业自身诚信建设。 4.开展社会信用体系建设课题研究，为我市公共信用信息查询管理办法及信用服务机构管理办法的制定提供科学合理的决策依据。5.购置公务员诚信读本，加强公务员信用理论知识学习，提升守信意识。 截止2021年底，230万项目资金，安排使用220万，其中，因政务诚信第三方评估项目、社会信用体系建设评价与咨询服务项目评价周期到年底，评价结果和评价报告需2022年初产生，受我市疫情影响，2022年2月底前未完成项目结项验收工作（两项合计未执行金额13.3万元）。信用修复公益培训年底未履行完内审，1.5万元尾款未执行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 230 | 230 | 205.2 |  | 10 | 8.9 | 89.2% | 原因分析：政务诚信第三方评估项目、社会信用体系建设评价与咨询服务项目评价周期到年底，评价结果和评价报告需2022年初产生，受我市疫情影响，2022年2月底前未完成项目结项验收。信用修复公益培训年底未履行完内审，1.5万元尾款未执行。 改进措施：合理安排资金，严格把控项目实施进度。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 市级资金 | 230 | 230 | 205.2 |  | — | — | 89.2%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成信息化领域专题研究报告数量 | >=3个 | =4个 |  | 10 | 10
|  |  | 制定信息化领域战略/规划/政策性文件数量 | >=2个 | =2个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | >=100% | =100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 课题完成时限 | 2021年12月底前 | 2021-12-06 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目支出控制 | <=230万元 | = 205.2万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 推动我市信用体系建设 | 持续推动 | 通过开展监测评价，城市信用状况持续保持在全国前十名水平；通过开展政务诚信评价，各区在依法行政、政务公开、守信践诺等方面管理水平进一步提升；通过开展企业信用修复公益培训进一步提高企业诚信意识，行政处罚信用修复通过率提升，全部达成预期指标。 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | =100% |  | 1 | 1
|  |  | 企业公益性培训情况满意度 | >=90% | =100% |  | 9 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙静 |  | 干部 |  |  | 天津市发展和改革委员会信用建设处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日