## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年天津市市级重点项目前期费
主管预算部门 |  | 天津市发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市发展和改革委员会办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按照市委、市政府部署要求，坚定不移做好“六稳”工作、落实“六保”任务，实施新一轮新增储备项目万亿行动计划，按照谋划项目规模达到储备项目规模3倍、储备项目规模达到在建项目规模2倍的力度，持续加大重大项目谋划储备力度，委托有实力的研究机构和智囊，高起点高标准做好规划设计，尽快推动一批具有较强带动作用的骨干项目。按照《天津市政府投资管理条例》，市级政府投资项目全部归口我委统筹管理，项目建议书、可行性研究报告和投资概算核定等审批事项全部划转我委负责，依据政府投资项目“先评估后决策”的原则，对市级政府投资项目进行评估论证。 |  |  | 2021年，按照市委、市政府部署要求，坚定不移做好“六稳”工作、落实“六保”任务，实施新一轮新增储备项目万亿行动计划，持续加大重大项目谋划储备力度，委托有实力的研究机构和智囊，高起点高标准做好规划设计，尽快推动一批具有较强带动作用的骨干项目，先后开展7个项目谋划策划工作，支出168.4万元。按照《天津市政府投资管理条例》，市级政府投资项目全部归口我委统筹管理，项目建议书、可行性研究报告和投资概算核定等审批事项全部划转我委负责，依据政府投资项目“先评估后决策”的原则，对市级政府投资项目进行评估论证。全年完成65个政府投资项目的评审工作，支出527.85万元。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2000 | 2000 | 696.25 |  | 10 | 3.5 | 34.81% | 由于受市财政资金紧张影响，需审批的市级政府投资项目较往年大幅减少，截止2022年2月底，使用696.25万元。下一步，我们将加大项目谋划经费使用力度，围绕国家和我市重大战略，以及国家资金支持方向，尽快谋划一批大项目、好项目、新项目。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 市级资金 | 2000 | 2000 | 696.25 |  | — | — | 34.81%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 支持项目数量 | >=100个 | =72个 |  | 10 | 7.2 | 受市财政资金紧张影响，需审批的市级政府投资项目较往年大幅减少，截止2022年2月底，使用696.25万元。下一步，我们将加大项目谋划经费使用力度，围绕国家和我市重大战略，以及国家资金支持方向，尽快谋划一批大项目、好项目、新项目。
|  | 质量指标 | 评审程序规范性 | >=90% | =90.8% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | >=90% | =94.2% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本符合预算 | <=2000万元 | =696.25万元 |  | 20 | 20 | 受市财政资金紧张影响，需审批的市级政府投资项目较往年大幅减少，截止2022年2月底，使用696.25万元。下一步，我们将加大项目谋划经费使用力度，围绕国家和我市重大战略，以及国家资金支持方向，尽快谋划一批大项目、好项目、新项目。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 预算执行率 | >=90% | =34.81% |  | 10 | 3.5 | 受市财政资金紧张影响，需审批的市级政府投资项目较往年大幅减少，截止2022年2月底，使用696.25万元。下一步，我们将加大项目谋划经费使用力度，围绕国家和我市重大战略，以及国家资金支持方向，尽快谋划一批大项目、好项目、新项目。
|  | 社会效益指标 | 重大项目社会服务能力 | >=90% | =100% |  | 10 | 10
|  |  | 重大项目社会稳定风险防范能力 | >=90% | =100% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | =100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 84.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 冯斌 |  | 一级主任科员 |  |  | 市发展改革委重大项目工作处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日