## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年度第二批东西部扶贫协作和对口支援产业专项扶持资金
主管预算部门 |  | 天津市发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市发展和改革委员会办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 引导更多天津企业赴我市结对地区投资落户，引导落户企业充分发挥产业带贫效果，带动结对地区建档立卡贫困人口增收。 |  |  | 市产业专项扶持资金有效提升了企业赴结对地区投资落户的积极性和信心，示范带动作用进一步发挥，2021年我市共计引导180家企业投资，投资额29.97亿元，带动甘肃省建档立卡脱贫人口9.56万人增收。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 367.75 | 367.75 | 367.75 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0
|  | 市级资金 | 367.75 | 367.75 | 367.75 | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增投资额 | ≥2000万元 | =2600.74万元 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 资金拨付完成率 | 100% | =100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 助力企业在结对地区连续经营年限 | ≥3年 | =1年 | 10 | 3.3 | 资金刚拨付满一年，我委将加大对企业的服务力度，助力企业在结对地区持续经营投资。
|  | 成本指标 | 补贴资金总额度 | 367.75万元 | =367.75万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 带动当地就业增收人数 | >=40人 | =50人 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | >=95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董建欣 |  | 四级调研员 |  |  | 天津市发展和改革委员会区域经济处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日