## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年重要商品和服务价格定价成本监审农本调查工作经费
主管预算部门 |  | 天津市发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市发展和改革委员会价格成本调查队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成国家及我市定调价成本监审、调查，推动我市农产品成本调查 |  |  | 按时完成污水处理、燃气、水利工程供水、轨道交通和校外培训机构收费等成本监审、调查工作任务，为推动10个涉农区农本调查工作提供部分资金支持，保证数据质量，为服务三农和我委价格决策提供数据支撑。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 28.7 |  | 10 | 9.6 | 96% | 在选择第三方专业机构参与成本监审部分工作以询价为采购方式，以“符合需求、质量和服务相等且报价最低”为原则。因此预算执行率必然小于等于年度总额。截至2022年2月底共执行28.7万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 市级资金 | 30 | 30 | 28.7 |  | — | 9.6 | 96%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 被监审单位数量 | 17家 | =17家 |  | 5 | 5
|  |  | 服务涉农区 | 10个区 | =10个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 监审数据合格率 | 履行监审程序，保证审核质量 | 按照程序按时保质完成，全部达到预期目标 |  | 6 | 6
|  |  | 推进涉农区开展农本调查工作 | 部分资金支持 | 提供部分资金支持，全部达到预期目标 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年底 | 2021年12月31日 |  | 7 | 7
|  |  | 推动涉农区农本调查工作 | 2021年底 | 2021年12月31日 |  | 7 | 7
|  | 成本指标 | 监审项目总成本 | <＝25万元 | =23.66万元 |  | 7 | 7
|  |  | 涉农区农本调查经费 | ＝5万元 | =5万元 |  | 7 | 7
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 项目资金使用 | 使用较少资金科学界定成本列支范围 | 项目资金支出低于预期计划，全部达到预期目标 |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 服务政策决策 | 科学准确反映成本 | 各项数据科学、准确，有效为服务三农和我委价格决策提供数据支撑，全部达到预期目标 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | =100% |  | 1 | 1
|  |  | 价格决策部门满意度 | >=90% | =100% |  | 4 | 4
|  |  | 服务对象满意度 | >=90% | =100% |  | 1 | 1
|  |  | 涉农区工作人员满意度 | >=90% | =100% |  | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 99.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张昱 |  | 一级主任科员 |  |  | 天津市价格事务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日