## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 服务业产业图谱研究
主管预算部门 |  | 天津市发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市发展和改革委员会办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 制定服务业产业图谱，为全市招商引资产业链发展提供依据。 |  |  | 加快了生产性服务业数字赋能升级，构建了生产性服务业新动能体系，为建成全国先进制造研发基地乃至实现天津市经济高质量发展提供了有力支撑。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 120 | 120 | 108 |  | 10 | 9 | 90% | 2021年底项目完成，但未做完财务审计，故未支持10%的尾款。已将尾款纳入2022年度预算。整改措施：尾款已列入2022年部门预算，将尽快完成支付。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 市级资金 | 120 | 120 | 108 |  | — | — | 90%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 研究领域数量 | >=6个 | =6个 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 图谱成果采纳率 | =100% | =100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 2021-12-30 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | <=120万元 | =108万元 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 招商工作采纳率 | =100% | =100% |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 政府部门满意度 | =100% | =100% |  | 9 | 9
|  |  | 服务对象满意度 | =100% | =100% |  | 1 | 1
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郭建强 |  | 四级主任科员 |  |  | 天津市发展和改革委员会服务业发展和消费处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日