## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年服务业专项资金项目
主管预算部门 |  | 天津市发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市发展和改革委员会办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 支持重点服务业项目和生产性服务业集聚区发展 |  |  | 支持13个重点服务业项目和生产性服务业集聚区发展，提升服务业集聚度，推动服务业健康发展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 824 | 824 | 824 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 市级资金 | 824 | 824 | 824 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 补贴项目个数 | >=1个 | =13个 |  | 10 | 10 | 因各区服务业企业申报积极性高，故评审项目数量偏差较大。整改措施：下一步，我们将更加请准的评估市场情绪，精准制定绩效目标。
|  | 质量指标 | 补贴资金到位率 | 100% | =100% |  | 10 | 10
|  |  | 项目开工率 | 100% | =100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 补贴资金下达时间 | 2021年10月底前 | 2021-12-20 |  | 10 | 9 | 因服务业专项资金需要支持服务业数字化三年行动中的主要指标，但服务业数字化三年行动方案在编制期间，卫东副市长先后十多次召开专题会研究部署，多次听取汇报并提出修改意见，11月30日才最终印发,其中涉及“服务业数字化集聚区（含园区、楼宇）（个/座）”这一指标得以最终确定，从而相应确定了2021年服务业专项资金最终支持数量和项目名单。下一步，我们将提前开展项目征集，避免再次发生时效指标未达标。
|  | 成本指标 | 补贴资金支出 | >=95% | =100% |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 服务业占全市生产总值比重 | >=63% | =61.3% |  | 15 | 14 | 因制造业立市，对制造业领域支持力度增大，工业占全市生产总值有所提升，故服务业比重有所下降。截至2022年3月底最新数值为=63.7%
|  |  | 服务业就业人数占社会总就业人数 | >=55% | =60.3% |  | 15 | 15 | 此数据为2020年数据，2021年相关数据于2022年6月统计出来
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受补贴企业满意度 | 100% | =100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郭建强 |  | 四级主任科员 |  |  | 天津市发展和改革委员会服务业发展和消费处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日