## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年信用工作专项经费
主管预算部门 |  | 天津市发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公共信用中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:1.保障信用平台、信用网站数据及网络安全稳定运行。,目标6:6.加强诚信宣传，促进形成知信、守信、用信社会氛围。,目标5:5.形成一份高质量调查报告，为优化公共信用报告内容、公共拓宽信用报告应用场景提供智力支撑。,目标4:4.组织公益性培训，提高企业诚信意识；加强公务员信用知识的学习，提升公务员信用意识。,目标3:3.为信用主体提供多元便捷的信用报告查询、打印渠道，拓宽信用报告应用场景，降低社会信用风险，营造诚实守信良好氛围。,目标2:2.通过公共信用信息数据治理，促进我市公共信用信息数据数量和质量得到提升，助力天津市在全国城市信用状况监测排名和全国“双公示”工作评估中持续保持全国前列。 |  |  | 一、加强信用信息系统安全日常管理，2023年信用系统运行安全稳定，未被任何非法攻击攻破，未发生信用数据泄露事件，为营造诚实守信良好社会氛围提供了可靠支撑。 二、解决“双公示”迟报、瞒报问题，通过采取日监测、周汇总、月通报、季评估的办法，2023年“双公示”数据合规率100%。高标准编制完成《天津市公共信用信息目录（2023年版）》，对目录及时进行优化完善，提升我市公共信用信息数据质量。 三、积极拓展信用信息服务渠道，在全市16个区政务服务大厅设置20台自助信用报告机，为信用主体提供多元便捷的信用报告查询、打印渠道，实现信用报告日生成数量36份；改版升级“海河分”信用惠民小程序，推动建设信用就医等17大类百余种信用惠民应用场景，营造诚实守信良好氛围。 四、开展《天津市社会信用条例》普法宣传“进社区、进楼宇”，举办2023年度天津市推进社会信用体系高质量发展专题培训班，提升公务员信用意识。组织开展政务诚信、企业诚信和信用修复等公益培训，提高企业诚信意识。五、启动以公共信用报告代替无违法违规证明改革，率先在市场监管、税务、生态环境、人力社保等25个领域实施公共信用报告代替无违法违规证明，应用于申请上市、融资授信、招标投标等场景。六、组织开展“魅力津诚”主题海报、“共建共享共创共赢”诚信天津宣传口号征集活动，进一步弘扬社会主义核心价值观，提高全社会诚信意识。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 379.85 | 203 | 203 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 379.85 | 203 | 203 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安全培训次数（对应绩效目标1） | ≥2次 | 2次 | 4 | 4
|  |  | 出具“双公示”评估报告份数 （对应绩效目标2） | ≥12份 | 17份 | 3 | 3 | 按照合同内容执行，提高指标编报准确性
|  |  | 出具“五类行政管理信息”评估报告份数 （对应绩效目标2） | ≥12份 | 18份 | 3 | 3 | 按照合同内容执行。提高指标编报准确性
|  |  | 诚信公益性培训场次（对应绩效目标4） | ≥15场 | 16场 | 4 | 4
|  |  | 信用报告生成数量（对应绩效目标3） | ≥20日均不少于20份 | 36日均不少于20份 | 4 | 4 | 2023年因以公共信用报告形式代替无违法违规证明改革，加大了信用报告生成数量。提高指标编报准确性
|  |  | 开展全市范围诚信文化宣传场次（对应绩效目标6） | ≥1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 短视频数量（对应绩效目标6） | ≥5个 （每个短视频市时长在30-90秒之间） | 5个 （每个短视频市时长在30-90秒之间） | 3 | 3
|  |  | 诚信文化布展项数（对应绩效目标6） | ＝1项 | 1项 | 3 | 3
|  | 质量指标 | “双公示”数据合规率 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 信用报告打印成功率 | ≥98% | 99% | 4 | 4
|  |  | 等保三级测评通过率 | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目整体完成时间 | 2023年底前完成 | 2023年12月完成 | 4 | 4
|  |  | 每份信用报告生成时间 | ≤1分钟 | 1分钟 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 预算经费 | ≤203万元 | 203万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信用平台、信用网站数据及网络安全稳定运行，通过公共信用信息数据治理，进一步夯实信用基础数据库，更好支撑全市信用体系建设，营造诚实守信良好社会氛围，更好服务实体经济发展，助力城市高质量发展。 | 防止信用系统被攻击、数据泄露，提升我市公共信用信息数据数量和质量，加强信用信息共享 构建政银企合作新生态，降低企业融资成本。 | 通过开展市信用信息系统网络安全年度实战攻防演习，参加天津市国家安全局组织的“护网2024”网络安全实战攻防演习，有效提升全市信用信息系统网络安全综合防护能力。定期对信用平台进行安全巡检、漏洞扫描和渗透测试，对信用信息系统进行7*24小时安全监控，防止信用系统被攻击、数据泄露。高标准编制完成《天津市公共信用信息目录（2023年版）》，对目录及时进行优化完善，逐级归集市、区、街（乡镇）产生的信用数据，提升我市公共信用信息数据数量和质量，加强信用信息共享，构建中小微企业融资信用服务主题数据库，推动地方融资服务平台接入全国中小企业融资综合信用服务平台天津节点，健全我市中小企业融资综合信用服务网络体系。构建政银企合作新生态，降低企业融资成本。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90%（服务对象包括诚信培训政府部门和企事业单位，信用报告使用主体， 信用信息系统安全责任主体等。） | 96%（服务对象包括诚信培训政府部门和企事业单位，信用报告使用主体， 信用信息系统安全责任主体等。） | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%