## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市信用信息共享平台（二期）-2023年一般债券
主管预算部门 |  | 天津市发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市发展和改革委员会办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:市信用信息共享平台是我市社会信用体系建设的核心枢纽，实现跨部门、跨区域、跨层级信用信息的归集存储、加工处理、共享应用，建立了市信用信息基础数据库，为我市社会信用体系建设提供基础支撑。 |  |  | 天津市信用信息共享平台从63个市级部门、16个区及国家公共信用信息中心（国家下发的红黑名单等信息）归集各类主体公共信用信息，经过清洗、加工、去重等数据治理流程，形成天津市信用信息基础数据库，并以此为依托，为政府部门和社会提供信用修复、信用报告、信用核查、信用承诺等各类公共信用服务，打造“海河分”“信易贷”等各类惠民便企应用场景，为我市社会信用体系建设提供了数据支撑。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 800 | 800 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 | 0 |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 800 | 800 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 归集信用信息条数 | ≥20亿条 | 27.96亿条 | 20 | 20 | 按照市诚信建设办公室对数据报送的要求，督促各级信源单位及时、准确、全量报送数据，市信用信息共享平台公共信用信息数据数量增加。今后将提高指标编报准确性
|  | 质量指标 | 信用信息数据质量有效性完整性 | ≥99% | 99.5% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 行政许可、行政处罚数据上网公示时间 | ≤20天 | 15天 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 软件开发成本 | ≤465万元 | 465万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信易贷平台促成信用融资贷款 | ≥200亿元 | 443.18亿元 | 30 | 30 | 强化“信易贷”平台宣传，重新建立“信易贷”平台客服体系，大力推动银企对接，实现指标翻倍。今后将提高指标编报准确性
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 10000%