## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年中国品牌日活动天津相关活动和展馆搭建项目
主管预算部门 |  | 天津市发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市发展和改革委员会办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:按照国家相关要求，组织我市自主品牌企业参加中国品牌日线上和线下展览活动，组织第三方设计制作线上云展馆，设计搭建线下实体展馆，有效提升我市自主品牌知名度。 |  |  | 按照国家相关要求，完成了我市自主品牌企业参加中国品牌日线上和线下展览活动，组织第三方设计制作线上云展馆，设计搭建线下实体展馆，有效提升了我市自主品牌知名度。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 150 | 150 | 150 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 150 | 150 | 150 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加实体和云上展览企业数量 | ≥20家 | 73家 | 10 | 10 | 国家发展改革委要求各省市积极推荐企业参加中国品牌日活动，我市企业报名踊跃，导致实际完成值与年度指标值偏差较大。今后我单位将提高目标测算准确性。
|  |  | 宣传媒体途径数量 | ≥2个 | 3个 | 10 | 10 | 国家发展改革委要求各省市积极参加中国品牌日活动，我委加大媒体宣传力度，导致实际完成值与年度指标值存在偏差，今后我委将提高目标测算准确性。
|  | 质量指标 | 展馆建设质量验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 展馆建设完成时限 | 2023年5月10日前完成 | 2023年5月9日 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 资金投入成本 | ≤150万元 | 150万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自主品牌知名度 | 有效提升自主品牌在全国的知名度 | 通过我委积极宣传，推荐企业参加实体和云上展览，有效提升了我市自主品牌在全国的知名度，全部达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参展企业满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100