## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市信用信息共享平台（二期）-2024一般债
主管预算部门 |  | 天津市发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市发展和改革委员会办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:市信用信息共享平台是我市社会信用体系建设的核心枢纽，实现跨部门、跨区域、跨层级信用信息的归集存储、加工处理、共享应用，建立了市信用信息基础数据库，为我市社会信用体系建设提供基础支撑。 |  |  | 依法推动各级信源单位归集公共信用信息，不断丰富市信用信息基础数据库的广度和深度。截至2024年底，平台累计归集有效公共信用信息34.76亿余条，数据类目达5018个，依托市信用信息共享平台，为各有关部门提供定制化数据服务，部署对外数据查询接口363个，2024年累计提供接口查询服务近1320万次，为我市信用体系建设提供了基础支撑。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 391.68 | 391.68 | 10 | 10.0 | 100.00 | 无偏差
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 391.68 | 391.68 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 归集信用信息条数 | ≥20亿条 | 34.76亿条 | 20 | 20 | 2024年3月，国务院办公厅印发《关于统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》（国办发〔2024〕15号），明确要求“各地区要充分发挥地方融资服务平台作用，进一步破除数据壁垒，依法依规加大清单外信用信息归集共享力度，结合本地区实际编制省级信用信息归集共享清单，有效拓展数据归集共享的广度和深度。”。为了有效落实文件要求，督促各级信源单位积极报送信用信息，努力做到“应报尽报，应归尽归”。使得信用信息归集数量增加。之后将提高指标数据编报准确性。
|  | 质量指标 | 信用信息数据质量有效性完整性 | ≥99% | 99.99% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 行政许可、行政处罚数据上网公示时间 | ≤20天 | 18天 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 本年度项目预算 | ≤391.68万元 | 391.68万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信易贷平台促成信用融资贷款 | ≥200亿元 | 748.8亿元 | 30 | 30 | 2024年3月，国务院办公厅印发《关于统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》（国办发〔2024〕15号），按照要求每个省只能保留一个融资信用服务类平台，我市以“信易贷”平台为基础，对全市融资信用服务平台进行整合，将“信易贷”平台升级为天津市融资信用服务平台，致使信易贷平台信用融资贷款金额增大。之后将提高指标数据编报准确性。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100